EVALUATION DU PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LA GUINEE BISSAU ET L’UNFPA POUR LA PERIODE

2008-2013

Octobre 2013

CHAP I : Introduction

  - Le but et les objectifs de l’évaluation du programme pays

Les objectifs généraux de l’évaluation du programme pays sont :

- la transparence et la responsabilité ainsi que l’apprentissage des  fonctions d’évaluation

- la contribution à la conception du cycle de programmation suivant.

Le but de l’évaluation est de faire une analyse indépendante des progrès réalisés dans la poursuite des résultats attendus selon les documents programmatiques d’UNFPA et de mettre en évidence les résultats  attendus (positifs ou négatifs) ainsi que les opportunités manquées.

Spécifiquement, l’évaluation doit analyser

(i)  dans chaque domaine d’intervention, la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la pérennité de l’ensemble du portefeuille  de l’UNFPA en Guinée-Bissau ;

(ii) Le positionnement stratégique de l’UNFPA au sein de l’ONU (UNDAF) et dans le contexte national ;

(iii) La liaison entre le programme pays et les OMD, en particulier l’OMD 5 sur la réduction de la mortalité maternelle ;

(iv) Identifier les leçons clés  apprises permettant d’améliorer le prochain programme de coopération du pays après les extensions en cours..

1.2  La portée de l’évaluation

Le principal champ de cette évaluation est l’appui que l’UNFPA apporte au Gouvernement de

Guinée Bissau au regard du Document du Programme-Pays (CPD) ainsi que le Plan d’Action du Programme-Pays (CPAP) pour la période 2008-2012.

Toute fois la période a été étendue à 2014 et on devrait voir aussi les interventions jusqu’à aujourd’hui, plus précisément jusqu’en septembre 2013.

L’évaluation couvre également les ressources du budget ordinaire de l’UNFPA ainsi que les ressources mobilisées par l’UNFPA  pour mettre en œuvre le CPAP.

Les résultats de l'évaluation consisteront en un examen du portefeuille du Programme-pays de

L’UNFPA et des activités  d’appui mis en œuvre par les partenaires locaux que sont les Ministères et départements régionaux. En outre l’évaluation mettra en lumière la coopération inter agences des NU pour la mise en œuvre du programme commun et s’intéressera aux résultats du programme auprès des bénéficiaires individuels ou institutionnels qui donneront leurs points de vue. L’évaluation se prononcera sur l’harmonisation de la mise en œuvre du programme par les NU.

Une autre question cruciale à laquelle on devra tenter de répondre est relative à l’impact du contexte socio politique sur la mise en œuvre du programme. Même la période de l’évaluation a été étendue à cause de contexte, il faudra bien détailler cet aspect.

L’évaluation mettra également l’accent sur le déficit de complémentarité en matière d’interventions entre les niveaux de santé structurels et la santé communautaire.

1.3 Le but du rapport de conception de l’évaluation

Le rapport de conception permet au Responsable de l’Evaluation et aux Evaluateurs d’harmoniser leurs points de vue  sur toutes les questions à traiter dans l’évaluation du programme pays. Ainsi on a des points de vue communs avant de commencer le travail de terrain. Il permet également d’avoir les ajouts des autres membres de l’équipe pays et à ce titre il procède au processus participatif et à l’appropriation du processus d’évaluation par l’équipe pays.

L’élaboration du rapport de conception est un processus standard, c’est-à-dire qu’il y a des directives à suivre consignées dans le HANDBOOK (How to design and conduct a country programme evaluation at UNFPA).

CHAP II le contexte du pays

Dans le rapport de développement humain du PNUD pour l’année 2013, la Guinée-Bissau se classe au 176 rangs sur 187 pays et territoires en 2012. Son indice de développement humain est de 0,364.

Tableau 1: Tendance de l’Indice de développement humain de la Guinea-Bissau’s-HDI basé sur une série de données consistantes dans le temps, sur de nouveaux indicateurs de composantes et sur une nouvelle méthodologie de calcul de l’espérance de vie à la naissance

|  | Life expectancy at birth | Expected years of schooling | Mean years of schooling | GNI per Capita (2005 PPP$) | HDI value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 40.1 |  |  | 0,859 |  |
| 1985 | 41.9 |  |  | 1,234 |  |
| 1990 | 42.8 | 3.5 |  | 1,149 |  |
| 1995 | 43.7 | 3.5 |  | 1,180 |  |
| 2000 | 44.9 | 6 |  | 1,082 |  |
| 2005 | 46.1 | 9 | 2.3 | 1,000 | 0.348 |
| 2010 | 47.7 | 9.5 | 2.3 | 1,063 | 0.361 |
| 2011 | 48.1 | 9.5 | 2.3 | 1,096 | 0.364 |
| 2012 | 48.6 | 9.5 | 2.3 | 1,042 | 0.364 |

Source : Human Development Report 2013 ; http://hdrstats.undp.org/images/explanations/GNB.pdf

Le profil sanitaire de la Guinée Bissau est marqué par un taux élevé de mortalité maternelle (800 pour 100.000 naissances vivantes) et infanto juvénile (116‰) dont les causes principales sont les complications néonatales (23%), les IRA (23%), le paludisme (21%), les maladies diarrhéiques (19%) et la malnutrition (33%), celle-ci étant une cause complémentaire et associée aux autres.

Pour ce qui est de la santé reproductive, l’avortement (22%), les hémorragies (14%), l’éclampsie (8%), les fistules obstétriques et les Mutilations Génitales Féminines (MGF) constituent les principales complications inhérentes à la fonction sexuelle et reproductive qui affectent la santé et le bien-être social des femmes. On estime que près de 50% des femmes entre 15 et 49 ans ont été excisées, la prévalence de cette pratique se situant aux environs de 40% pour les filles de 0 à 14 ans.

Par ailleurs, 7% et 27% des filles se marient avant l’âge de 15 et 18 ans respectivement; le taux de grossesse précoce se situe à 33%, tandis que celui de la fécondité à 5,8%. Cette tendance peut conduire à des grossesses rapprochées, et par conséquence à des complications obstétriques. On note également un faible taux de prévalence contraceptive qui correspond à 14,2% selon l’Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS IV) de 2010.

Le statut social des femmes avec son corollaire de dépendance des hommes, accentué par l’incapacité de refus de l’acte sexuel dans le cadre marital et de culpabilisation dans les cas de violences, additionné au faible pouvoir de négociation de contraceptifs, en font un groupe

structurellement vulnérable face aux maladies comme le VIH/sida dont la prévalence reste élevée avec un taux de 3,6% selon la dernière estimation en 2010, les femmes représentant 54% des Personnes Vivant avec le VIH (PPVIH).

Pour faire face à cette situation l’UNFPA a signé avec le gouvernement de Guinée-Bissau un Plan d’Action du 5ième programme de coopération 2008-2012

Le Plan d’Action de ce Programme Pays (CPAP) visait à contribuer à l’atteinte de trois (3) effets UNDAF à travers 5 effets programmes et la réalisation de 7 produits. La couverture géographique du programme est nationale et se confond avec les priorités nationales de la Guinée-Bissau s'articulant autour de quatre axes principaux: 1) Renforcer la gouvernance, moderniser l’administration publique et assurer la stabilité macro-économique; 2) Promouvoir la croissance économique et la création d’emplois; 3) Augmenter l'accès aux services sociaux et aux infrastructures de base; 4) Améliorer les conditions de vie des groupes vulnérables.

Le Plan d’Action de ce Programme Pays (CPAP) visait en outre à appuyer les politiques et programmes sectoriels, en complémentarité avec les interventions des autres partenaires/agences en mettant l’accent sur le renforcement des capacités des institutions nationales, des organisations de la société civile. Le programme avait pour mission d’appuyer le développement de certaines initiatives pilotes dans le domaine des jeunes (concept du Centre multifonctionnel de la jeunesse à Bissau et Gabu), dans le domaine population et développement (d’intégration des questions de population, VIH/Sida, jeunes et genre dans les plan et programmes de développement, notamment le DENARP), au niveau local dans le cadre du projet de développement local en partenariat avec le PNUD, et la revitalisation des statistiques vitales), dans le domaine du genre (mise en place d’un centre de conseil et d’appui aux victimes de violences basées sur le genre).

2.1 Les défis au développement et stratégies nationales

L’analyse approfondie des problèmes majeurs du développement et de la consolidation de la paix et de la sécurité en Guinée Bissau, de leurs causes immédiates, sous-jacentes et profondes, en relation aux cinq principes programmatiques, et du rôle et des capacités des partenaires a permis de mettre en relief les principaux défis à relever pour les prochaines années, à savoir:

- La fragilité des Institutions Constitutionnelles et le non-respect des lois et règlements régissant la vie de l’Etat;

- l’instabilité politique et la faiblesse de l’Etat de Droit qui empêche la consolidation de la paix et la réforme de la défense, de la sécurité et de la justice;

- la pauvreté généralisée;

- l’insécurité alimentaire élevée des ménages ruraux;

- la mortalité maternelle et infanto juvénile élevée;

- un taux d’accès insuffisant des enfants à l’école et la faible qualité de l’enseignement;

- la prévalence élevée du VIH chez les 15-49 ans; et,

- la fragile capacité de l’Etat dans la gestion et la protection des ressources naturelles et de l’environnement et la conséquente vulnérabilité des populations aux catastrophes naturelles et artificielles.

L’analyse complémentaire a permis d’examiner les manifestations liées à chaque principal problème de développement, constituant des violations des Droits Humains, en mettant en lumière leurs

Causes immédiates, sous-jacentes et profondes ainsi que les capacités des partenaires à les faire face afin d’orienter la recherche des priorités stratégiques du SNU dans le cadre du nouveau PNUAD.

La faible connaissance des droits par la majorité de la population et les compétences limitées pour les faire prévaloir, le faible niveau d’instruction et de qualification professionnelle, notamment des jeunes et des femmes ainsi que la pauvreté généralisée des individus et des familles sont les causes immédiates communes les plus saillantes de l’analyse réalisée.

Quant aux causes sous-jacentes communes, on a relevé l’insuffisance de l’application des politiques et des stratégies, la faible capacité de l’Etat à appliquer les lois et à assurer la coordination, le contrôle, le suivi et l’évaluation des activités, la faible performance des services publics, et une adéquate gestion des maigres ressources financières.

Enfin, les principales causes profondes, communes à tous les secteurs, sont la fragilité de la gouvernance politique, qui se traduit par une instabilité politique et institutionnelle récurrente et par l’interférence des forces de défense et de sécurité dans le système politique, le système productif peu diversifié reposant sur la monoculture, la persistance de valeurs sociales traditionnelles rétrogrades en défaveur des femmes et des jeunes et l’absence de culture de dialogue.

L’examen des tendances de la réalisation des OMD en Guinée-Bissau montre que les progrès dans l’éducation universelle, la réduction de la mortalité infantile et maternelle, l’arrêt de la progression du VIH/SIDA, ne sont pas assez rapides pour l’atteinte des cibles fixées à l’horizon 2015.

En effet, même si des progrès significatifs ont été observé au niveau de l’éducation, la réduction des disparités entre les sexes au niveau de l'enseignement secondaire et l’accès à l’eau potable, même si ces avancées ne sont pas de nature à assurer la réalisation des OMD. En matière de santé, le taux de mortalité reste encore très élevé, 800 pour 100 000 naissances pour un objectif 2015 à 229. Il en est de même pour les taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans et de mortalité infantile. Enfin, les progrès sont mitigés en matière de lutte contre le VIH/SIDA.

Pour faire face à ces défis, la Guinée-Bissau a défini ses priorités qui s’articulent autour de 4 axes stratégiques principaux que sont :

1) Renforcer la gouvernance, moderniser l’administration publique et assurer la stabilité macro-économique ;

2) Promouvoir la croissance économique et la création d’emplois ;

3) Augmenter l’accès aux services sociaux et aux infrastructures de base ;

4) Améliorer les conditions de vie des groupes vulnérables.

De son côté, le système des Unies en Guinée-Bissau a défini son cadre d’assistance au pays en développant le Plan Cadre des Nations Unies pour l’Assistance au Développement.

Le PNUAD prend en compte le contexte post-conflit, la consolidation de la paix, de la démocratie, des droits humains et le développement et ainsi 3 domaines de coopération ont été identifiés :

1) Gouvernance

2) Croissance et réduction de la pauvreté ;

3) Protection sociale et développement humain.

Les 3 effets  PNUAD ont été déclinés en 9 effets programmes pays et 29 produits. Le programme UNFPA contribuera à l’atteinte de 5 effets programmes et aura à réaliser 7 produits. Il comprendra 3 composantes : santé de la reproduction, population et développement, genre.

2.2 Le rôle de l’aide extérieure

La Guinée Bissau dépend considérablement de l’Aide Publique au Développement (APD) pour financer le budget de l’Etat et la mise en œuvre de ses politiques de développement. En 2009, l’APD reçue par le pays a été de 146 millions US$, représentant environ 30% du PIB d’après les données de l’Organisation de Coopération et Développement Economique (OCDE). Les principaux partenaires de la Guinée Bissau sont l’Union Européenne, les Nations Unies, la Banque Mondiale (BM), le Portugal, l’Espagne et la Banque Africaine de Développement (BAD). L’analyse des secteurs montre une priorité des partenaires pour le secteur de la gouvernance (40% de l’APD), les secteurs sociaux (20%) et les infrastructures (15%). A noter que plus de 90% du Programme d’Investissement Public (PIP) est financé par la communauté des bailleurs de fonds.

Un recensement des activités des principaux partenaires de la Guinée Bissau a été préparé. Cet exercice aidera le gouvernement dans la préparation du Programme d’Actions Prioritaires (PAP) et du Programme d’Investissement Public (PIP) pour la mise en œuvre du DENARP II. En effet, ce document permet d’identifier les interventions des bailleurs par secteur ainsi que la durée de leurs interventions afin de mieux cibler les avantages comparatifs du SNU. Ce recensement sera également précieux lors de l’organisation de la Table Ronde de mobilisation des ressources pour le financement du DENARP II, prévue pour début 2012.

Les efforts faits par le gouvernement dans l’assainissement de la situation financière de l’Etat ont contribué à la reprise de confiance des partenaires au Développement. Un programme de moyen terme devrait être notifié avec le FMI qui permettra à la fois d’accompagner la mise en œuvre du prochain DENARP et l’allégement de la dette extérieure de la Guinée-Bissau dans le cadre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (IPPTE).  L’éligibilité à l’Initiative pourrait être une opportunité  pour que le Gouvernement puisse assurer la contrepartie nationale dans les différents programmes, notamment ceux en relation avec le développement des secteurs sociaux, ce qui a été faiblement assuré durant la première partie du programme de coopération. L’adhésion imminente du gouvernement à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide est susceptible de provoquer plus d’ouverture et de la transparence dans la gestion de l’aide publique.

Pour la période sous revue, le Programme pays a bénéficié des appuis de l’UE (projet ACP)  jusqu’en fin 2008, du Portugal (IPAD et Radio Télévision Portugaise) pour un projet pour le renforcement des Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence dans la région de Gabu et Oio, avec une extension sur

trois ans 2010-2013. Une partie de ce fonds a été mobilisé par Catarina Furtado, Ambassadrice de Bonne Volonté de l’UNFPA.

Un accent particulier a été mis sur le développement de la coopération sud-sud. Dans le cadre des pays lusophones, le Bureau a développé avec l’appui de la Division Afrique un axe de coopération avec le Brésil. Un projet a été signé entre le Gouvernement, l’Agence Brésilienne de Coopération  et UNFPA Brésil / UNFPA Bissau pour l’appui au Recensement. Le projet porte sur le renforcement des capacités des institutions nationales. Dans le cas du RGPH, l’INE a bénéficié des appuis de l’Institut Brésilien de Géographie et Statistiques (IBGE). Des perspectives de diversification sont à l’étude. Une mission exploratoire a été réalisée en mars 2010 qui devrait déboucher sur un projet  mixte portant sur le renforcement des capacités dans les domaines de la prise en charge des  violences basées sur le genre, la promotion de la santé, la participation des jeunes mettant en relation le Ministère de la Santé du Brésil (MS) et le Ministère de la Santé de Guinée Bissau.

Le Bureau Pays a tissé des liens avec le Cap Vert pour mettre à profit l’expertise et l’expérience acquise dans les domaines du recensement (avec l’INE Cap Vert) et la Jeunesse (avec le Secrétariat d’Etat à la jeunesse). Ce type de lien pourrait être étendu lors de la deuxième partie du programme avec le Mozambique dans les domaines de la santé de la reproduction des jeunes et adolescents.

Le programme bénéficie du  Fonds d’Affectation Spécial pour la sécurisation des produits de santé de la reproduction,  du Trust Fund pour la campagne contre les fistules obstétricales, du Trust Fund pour le programme conjoint UNFPA-UNICEF visant l’accélération de l’abandon de la MGF dans l’espace d’une génération. Des perspectives d’accès au   Global Programme,  Reproductive Health Commodity Security (GPRHCS) sont en cours d’examen avec le Ministère de la Santé.

CHAP III la réponse stratégique et programme de l’UNFPA

3.1 La réponse stratégique de l’UNFPA

L’accord de base en matière d’assistance conclu entre le gouvernement de la république de Guinée-Bissau et le programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD),agissant au nom du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) le 29 juin 1975,constitue le fondement des relations entre les deux parties et les dispositions du Plan d’Action du Programme Pays doivent être interprétées à la lumière de ces accords.

Le Plan d’Action du Programme Pays remplace tous les plans d’opération conclus antérieurement entre le Gouvernement et l’UNFPA. Il s’insère dans le Plan Cadre de Coopération pour l’Assistance au Développement du Système des Nations Unies (PNUAD) avec  la Guinée-Bissau adopté pour la période 2008-2012 et dont il devra contribuer de façon coordonnée et concertée à l’atteinte des résultats.

Faisant fond sur l’analyse des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement, la réforme du système des Nations Unies, les enseignements tirés de ses programmes et les données reçues des pays de programme et des principaux acteurs, le FNUAP entend continuer d’appliquer ses grandes orientations stratégiques, en se concentrant sur les éléments énoncés ci-après.

De manière concrète, le Fonds aidera les pays à mettre en œuvre les priorités qu’ils ont établies compte tenu des objectifs fixés lors de la Conférence, en se fondant sur le principe de la prise en charge et de la direction des programmes par les pays eux-mêmes et les communautés concernées. Il s’attachera à associer le plus grand nombre au renforcement des capacités nationales, en s’employant à promouvoir la mise en place de systèmes et d’institutions à l’intention des organisations gouvernementales et des groupes de la société civile. À ce titre, le FNUAP fournira une assistance technique aux pays de programme pour les aider à mettre en œuvre les priorités convenues au niveau national. Il s’emploiera en outre à renforcer durablement les capacités institutionnelles dans ces pays et prêtera une attention particulière aux organisations intergouvernementales régionales et aux institutions régionales, ainsi qu’au renforcement de la coopération Sud-Sud.

Le FNUAP continuera de mettre l’accent sur la participation aux activités de sensibilisation aux niveaux mondial, régional et national. Grâce à la sensibilisation et à la concertation politique, le Fonds contribuera à améliorer les capacités d’analyse et d’élaboration des politiques dans les pays de programme. Il devra pour ce faire aider les pays à concevoir des politiques et à les mettre en œuvre. Le Fonds ne participe pas directement à la mise en œuvre mais il a un rôle critique à jouer pour aider les pays et les organisations de la société civile à appliquer les stratégies arrêtées par la Conférence internationale sur la population et le développement. Il s’attachera à donner plus de visibilité aux grandes questions examinées lors de la Conférence, par le biais des principaux médias aux niveaux national, régional et mondial.

Le FNUAP s’attachera à promouvoir un réel dialogue, qui devra se traduire par une allocation accrue de ressources financières nationales et internationales au profit des programmes portant sur la population et la santé procréative, qui sont propres à lutter contre la pauvreté et à réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement.

Conformément à la résolution 59/250 de l’Assemblée générale relative à l’examen triennal complet, le FNUAP coopérera étroitement avec tous les États Membres et les organismes partenaires des Nations Unies à la poursuite de la réforme du système des Nations Unies, qui offre l’occasion d’améliorer la mise en œuvre des recommandations issues de la Conférence

internationale sur la population et le développement au niveau national. Le Fonds soutiendra activement les initiatives lancées par les pays, telles que les stratégies de lutte contre la pauvreté et les approches sectorielles, pour faire en sorte que la réforme contribue réellement à améliorer la vie des personnes et des communautés dans les pays de programme. Il aidera en outre les pays à faire en sorte que les questions examinées lors de la Conférence figurent en bonne place dans les secteurs correspondants qui seront financés au moyen du budget général.

Le FNUAP continuera de promouvoir l’objectif de renforcement de la maîtrise par les régions des activités visant à donner suite à la Conférence internationale sur la population et le développement et d’améliorer les moyens de mise en œuvre du Programme d’action, aux niveaux tant régional que national. La création ou le renforcement des partenariats multisectoriels établis avec d’autres organismes des Nations Unies, des institutions internationales, régionales et nationales et des organisations non gouvernementales (ONG) tiennent une place centrale dans les orientations établies par le Fonds.

Le FNUAP continuera de renforcer le concept de gestion axée sur les résultats dans les activités de planification, de vérification de la qualité, de suivi et d’évaluation en vue d’améliorer la transparence et le contrôle des activités. Il s’engage à promouvoir la mise en commun des connaissances et l’échange d’expériences et de données actualisées avec ses partenaires et les groupes intéressés dans le monde entier.

Afin que le renforcement des capacités nationales occupe une place centrale dans ses orientations stratégiques, le FNUAP devra redoubler d’efforts pour faire en sorte que son personnel soit mieux à même de s’adapter à un contexte changeant en matière de développement et qu’il puisse répondre aux attentes plus grandes des gouvernements. Conformément aux grandes orientations stratégiques susmentionnées, le plan stratégique pour la période 2008-2011 comporte trois cadres interdépendants, à savoir, le cadre de résultats en matière de développement, le cadre de gestion axée sur les résultats et le cadre intégré d’allocation des ressources, qui sont décrits ci-après.

Le Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) élaboré pour la période 2008-12 en réponse aux priorités de la Guinée-Bissau est le résultat d’un processus consultatif ayant impliqué l’ensemble des Fonds, Programmes et agences spécialisées des Nations Unies représentés en Guinée-Bissau et les agences régionales non résidentes,  de même que les représentants du gouvernement et des organisations de la société civile. Le PNUAD a été formulé à la lumière des priorités nationales définies dans le cadre du Document de stratégie nationale de réduction de la pauvreté (DENARP) et de l’analyse stratégique des problèmes de développement faite lors du Bilan commun de pays. Le PNUAD prend en compte le contexte post-conflit et la nécessité de procéder à la consolidation de la paix, de la démocratie tout en s’engageant vers le rétablissement des équilibres macroéconomiques, le relèvement des indicateurs sociaux de base et l’accélération de la réponse au fléau du VIH/SIDA. Le bilan commun de pays a mis en exergue les facteurs freinant la réalisation des objectifs issus de la Déclaration du Millénaire et des instruments du Système des Nations Unies relatifs aux droits humains, particulièrement les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et a suggéré quatre principaux axes de coopération : i) Consolidation de l’Etat de droit, de l’autorité de la loi et du respect des droits humains ; ii) Appui au développement du capital humain ; iii) Promotion des groupes vulnérables, particulièrement dans les zones défavorisées ; iv) Appui au renforcement des capacités des populations à développer des pratiques d’exploitation des ressources agricoles et naturelles respectueuses de la conservation de l’environnement. C’est forte de ces éléments que la retraite de planification stratégique organisée au mois d’octobre 2006 à Bissau a finalement retenu les trois domaines ci-après : i) gouvernance ;

ii) croissance et réduction de la pauvreté ; iii) protection sociale et développement humain, comme domaines de coopération du PNUAD en Guinée-Bissau pour la période 2008-12.

Dans le domaine de la gouvernance, la contribution du Système des Nations Unies (SNU) en Guinée-Bissau est destinée à permettre aux institutions nationales à gouverner dans le respect des droits humains, de la consolidation de l’Etat de droit, des principes de gestion transparente et efficace des ressources du pays. Dans ce sens les institutions nationales verront se renforcer leurs capacités à élaborer et à appliquer des réformes visant la consolidation de l’Etat de droit, le respect des droits humains, la stabilité politique ainsi que la gestion préventive et une réponse adéquate aux situations de crise conformément aux normes internationales de réponse humanitaire. Ces appuis visent également à permettre au secteur de sécurité et de défense à devenir un facteur de paix et de consolidation des institutions démocratiques.

Pour son appui à la promotion de la croissance économique et de la lutte contre la pauvreté le SNU vise à aider : i) les institutions nationales à mettre en œuvre des stratégies de développement favorables à la croissance, la création d’emplois et la réduction de la pauvreté ; ii) les ménages et les organisations communautaires de base (OCB) à bénéficier d’une production alimentaire locale diversifiée et sécurisée ; iii) les institutions nationales, les OCB et les entreprises à appliquer les principes et les normes de bonne gestion des ressources naturelles et de l’environnement.

Les appuis du SNU dans le domaine de la protection sociale et du développement du capital humain auront  pour effet global de permettre aux groupes vulnérables d’utiliser des services sociaux de base de qualité et aux institutions nationales de disposer d’un développement continu du capital humain. Il s’agit de permettre aux populations, en particulier les groupes vulnérables, d’exercer dans l’équité, y compris de genre, leurs droits d’accès aux services de santé, d’éducation, d’eau, et d’assainissement ainsi qu’aux institutions nationales d’être renforcées pour prévenir et lutter efficacement contre l’épidémie du VIH/SIDA.

Le choix de ces axes d’intervention repose sur l’avantage comparatif collectif du SNU et la nécessité d’un positionnement stratégique au sein de la communauté de développement pour la réalisation des OMD. Le SNU aura une responsabilité collective vis à vis de ces résultats et devra œuvrer pour l’obtention de progrès mesurables avec le Gouvernement et les autres partenaires. Les 3 résultats ou Effets du PNUAD ont été déclinés en 9 Effets programmes pays qui ont permis le positionnement des agences résidentes et non résidentes du SNU à travers 29 produits.

La mise en œuvre de l’UNDAF requiert des efforts de coordination appréciables au sein de l’équipe pays des Nations Unies en vue d’une plus grande complémentarité des interventions, mais aussi pour réduire les coûts de transaction. La création des groupes thématiques pour chacun des domaines de coopération et la mise en œuvre de programmes conjoints sont deux modalités importantes envisagées par l’équipe pays. Ces groupes thématiques assureront collectivement la convergence des contributions respectives des agences en vue de la réalisation des effets du PNUAD et joueront un rôle central dans le suivi évaluation de sa mise en œuvre.

La réalisation du PNUAD dans un contexte international favorable à l’aide constitue un élément catalyseur important pour augmenter l’échelle des interventions et renforcer la synergie entre les partenaires comme recommandé par la déclaration de Paris sur l’efficacité et l’efficience de l’aide.

3.2 La réponse de l’UNFPA à travers le programme pays

3.2.1 Le Programme pays

Le programme pays a retenu trois composantes : santé de la reproduction, population et développement et genre.

- COMPOSANTE SANTÉ DE LA REPRODUCTION

La composante santé de la reproduction visera en conformité avec le plan stratégique UNFPA  2008-2011 l’atteinte des indicateurs relatifs à l’accès universel aux services de santé de la reproduction et à la prévention du VIH/SIDA. Il est attendu l’amélioration de la contribution à l’amélioration des indicateurs relatifs à i) la réduction de la mortalité maternelle, ii) la diminution du taux de fécondité chez les jeunes ; iii) la réduction de la prévalence du VIH/SIDA chez les jeunes et notamment chez les jeunes filles de 15-24 ans.

En relation avec le PNUAD, la composante santé de la reproduction contribuera au développement du capital humain par le biais de deux effets programmes relatifs : i) à l’exercice par les groupes vulnérables de leurs droits à l’accès aux services de santé de la reproduction, à l’information et l’éducation de qualité ; ii) au renforcement des capacités des institutions pour la prévention et la lutte contre le VIH/SIDA.

Produit 1 : la disponibilité des services de santé de la reproduction est améliorée au niveau national, nommément par l’intégration de la planification familiale, de la santé maternelle et néonatale, de la prévention du VIH/SIDA dans le paquet minimum de services de santé de qualité.

Stratégie 1.1 : 	révision et adéquation des programmes cadres en conformité avec le DENARP et les orientations internationales (OMD 5 et accès universel aux services de SR). Il s’agira d’actualiser la politique et le programme national de santé de la reproduction pour la période 2008-2012, ainsi que les normes et les procédures afin d’intégrer les nouveaux besoins émergents. Cette stratégie impliquera notamment l’OMS, et sera mise en œuvre avec la collaboration et l’appui technique de la Coopération Française.

Stratégie 1.2 :	renforcement des services offrant des soins obstétricaux et néonataux d’urgence de base et complets. En conformité avec la feuille de route pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, il s’agira d’appuyer la couverture en SONUB sur l’ensemble du territoire (formation, équipement, réhabilitation maternités le cas échéant) et appuyer le développement de SONUC au niveau de 6 hopitaux en mettant l’accent sur le niveau référence concernant les Hopitaux de Gabu, Bafata, Mansoa,Catio, Cacheu, Sao Domingos par : i) la formation des équipes médicales en place dans la prise en charge des complications obstétricales, ii) les audits des décès maternels, iii) la fonctionnalité des systèmes de référence (ambulances, radio) ; iv) la réhabilitation des infrastructures en cas de nécessité notamment les blocs opératoires et les maternités. Cette stratégie impliquera un partenariat avec l’OMS, et sera mise en œuvre avec l’appui du Portugal (zone de Gabu, Mansoa, Bafata), l’Union Européenne (régions d’Oio, Tombali, Cacheu, Biombo).

Stratégie 1.3 :	renforcement de la qualité des services. Dans le cadre de la redéfinition du Paquet Minimum d’Activités (PMA) dans le PNDS,  le paquet de services SR à intégrer dans le PMA sera actualisé en prenant en compte les soins obstétricaux et néonataux d’urgence, la prévention du VIH/Sida, les fistules et les complications de l’avortement. Il est attendu que la couverture en Centres de Santé offrant un Paquet minimum d’activités en santé de la reproduction pour la planification familiale, les SOU, les soins post avortements, l’information et le counselling  au niveau national. passe de 73 à 90 pour cent. A cet effet, le programme appuiera : i) la formation /recyclage des prestataires de service, ii) l’équipement, iii) le renforcement de la supervision formative et des mécanismes de suivi par le niveau régional, iv) l’élaboration et la vulgarisation d’une loi en Santé de la reproduction intégrant les  éléments émergents tels que les soins post avortement, la prévention et le traitement des fistules obstétricales. Cette stratégie sera mise en œuvre en partenariat avec l’OMS, Plan International (Région de Bafata / Gabu)

Stratégie 1.4 :	redynamisation de la planification familiale. Compte tenu du faible impact exprimé par les indicateurs de prévalence contraceptive et du niveau de connaissance des populations cibles, la planification familiale sera positionnée comme stratégie clé de la réduction de la mortalité maternelle. Il s’agira : i) de renforcer les compétences du personnel de santé en counselling et technologie contraceptive, ii) d’élargir la gamme de produits contraceptifs par la généralisation des implants et une utilisation plus adéquate de la pilule d’urgence, iii) de renforcer la stratégie avancée dans ce domaine et le marketting social des préservatifs masculins et féminins, iv) de développer des stratégies de communication en direction des hommes pour une meilleure implication par le biais des leaders religieux, des réseaux de journalistes, de jeunes et les radios communautaires. Cette stratégie impliquera les ONG (AGUIBEF, AGMS) et les réseaux / associations communautaires.

Stratégie 1.5 :	Le renforcement des stratégies d’accroissement de la demande de services SR. Il s’agira d’actualiser la Stratégie Nationale IEC/SR selon les nouvelles priorités du programme national de SR actualisé en mettant l’accent sur :

- La sensibilisation des communautés par le biais des radios communautaires, les campagnes médiatiques, les réseaux de journalistes, le réseau des femmes Ministres et parlementaires, les leaders religieux, le réseau des associations des jeunes ;

- Le renforcement des capacités en technologie de communication des différents prestataires ;

- Le développement d’interventions auprès des populations cibles des forces, du secteur parapublic. Cette stratégie sera mise en œuvre en collaboration avec l’OMS.

Produit 2 : Les jeunes filles et les jeunes garçons sont mieux habilités en matière de comportement sociaux, civiques, de santé sexuelle et de la reproduction dans les groupes cibles touchés par le programme ;

Stratégie 2.1 :	renforcement de la prise en charge spécifique des besoins sexuels et reproductifs des jeunes. La disponibilité de centres conviviaux spécifiques en SR et VIH/Sida pour les jeunes est limitée. Au niveau des Centres Multifonctionnels de la Jeunesse(CMJ) de Bissau et Gabu, le programme visera à renforcer les prestations de services et d’information en santé de la reproduction et sexualité, par : i) l’adéquation des activités de SR pour les jeunes et adolescents en conformité avec les besoins de privacité, confidentialité, attractivité (en espace, horaire, amélioration de l’accueil), ii) l’amélioration de la production et de l’utilisation des matériels IEC/SR; iii) l’introduction de services de dépistage volontaire et anonyme et du counseling VIH/Sida. Le programme appuiera la définition de protocoles avec le Ministère de la Santé.

Le programme prendra appui sur la santé de la reproduction pour évoluer vers une approche holistique du développement des capacités des jeunes. La révision du cadre organique et de la structuration des CMJ sera une condition pour que le programme s’engage dans l’extension et la généralisation de ce type de structure. Cette stratégie devrait faire l’objet d’un travail conjoint avec différents partenaires des agences du SNU (PNUD/VNU, UNOPS, BIT, UNESCO).

Stratégie 2.2 : renforcement des capacités des associations juvéniles en matière d’éducation par les

pairs. L’enquête réalisée avec l’appui de Population Council en 2006 auprès des jeunes pairs-éducateurs a révélé une insuffisance notoire dans le développement des thèmes relatifs à la SR (PF, grossesses précoces, mariage précoce, approche genre, violences basées sur le genre, MGF). Le programme appuiera le réseau Forum National en Population / Développement, bras technique national du réseau AfriYan pour : i) effectuer un mapping des associations travaillant dane le domaine, ii) renforcer les capacités des associations de jeunes actives notamment en direction des jeunes du milieu rural. Cette stratégie sera développée en partenariat avec l’UNICEF pour toucher les jeunes adolescents et les groupes les plus vulnérables.

Stratégie 2.3 : développement de l’approche centrée sur les compétences sociales en milieu scolaire

et non scolaire. Compte tenu du fait que l’information simple n’est pas suffisante pour garantir les modifications souhaitées dans les comportements ou pour promouvoir l’adoption de  comportements sains, notamment en santé de la reproduction, VIH/Sida, la prévention de la consommation de substances toxiques ainsi que celle des pratiques culturelles dangereuses pour la santé des jeunes filles et jeunes femmes, le programme appuiera l’approche centrée sur le développement des compétences sociales chez les jeunes scolarisés et non scolarisés filles et garçons. Une première formation à cette approche a été effectuée durant le présent programme.

Il s’agira dans le cadre du 5ème programme d’appuyer le Ministère de l’Education par le biais de l’INDE dans le développement des curriculum, l’élaboration de prototypes de manuels pour  le secteur formel ainsi que le non formel, notamment la conception  d’un manuel  pour les pairs éducateurs, la formation des enseignants,  l’expérimentation pilote ainsi que l’évaluation des résultats pour documenter les bonnes pratiques et mobiliser les partenaires pour un passage à l’échelle. Cette stratégie sera mise en œuvre en partenariat avec UNESCO.

Produit 3 : les populations vulnérables, les jeunes et les femmes en particulier des zones couvertes par le programme utilisent de façon appropriée les informations pertinentes pour l’adoption de comportements recommandés en matière de prévention, de dépistage des IST et du VIH/SIDA ;

Ce produit sera atteint par le biais des stratégies suivantes :

Stratégie 3.1 : intégration de la prévention des IST/VIH/Sida dans les services de santé. En conformité

avec la stratégie Africaine de UNFPA sur la santé sexuelle et de Reproduction/VIH, le programme appuiera le Ministère de la Santé pour assurer une pleine intégration des services de  SR et de prévention du VIH en particulier par : i) l’intégration du dépistage volontaire et du counseling dans 20 centres de santé ; ii) la prévention de  la transmission mère-enfant ; iii) La prévention et gestion des IST ; iv) L’appui aux ONGs engagés dans le marketing social des préservatifs masculins et féminins (Alternag, AGMS).

Stratégie 3.2 : 	renforcement de la communication pour le changement de comportements. Le

programme appuiera les initiatives de la société civile particulièrement en direction :  i) du renforcement des capacités des réseaux de parlementaires (REMAMP), des réseaux religieux notamment islamiques pour la vulgarisation de la loi sur le Sida, la lutte contre les discriminations à l’égard des PVVIH ; ii) des associations de jeunes dans le  cadre de l’éducation par les pairs, des associations de femmes au niveau communautaire ; iii)  du développement des programmes médiatiques au niveau des radios communautaires, de la presse nationale.

Stratégie 3.3 : 	Protection et réduction des risques pour le groupe cible des professionnelles du sexe.

Le programme appuiera les ONGs travaillant avec ce groupe cible pour renforcer les capacités de prévention et de réduction des risques.

- COMPOSANTE POPULATION ET DEVELOPPEMENT

Le produit 4 : « Les questions de population, santé de la reproduction et de genre sont intégrées dans un système de suivi et d’évaluation fonctionnel de la stratégie de réduction de la pauvreté et des objectifs du millénaire pour le développement».

Stratégie 4.1 : Promotion d’un système multisectoriel d’information intégré (IMIS). La

stratégie nationale de développement de la Statistique reste à élaborer. Cette stratégie est tributaire de la clarification du rôle et des responsabilités des différentes institutions en termes de production et d’utilisation des données et la responsabilité de la coordination au niveau de l’INEC comme stipulé dans la loi statistique. Le programme appuiera : i) l’élaboration de la stratégie par l’apport d’une assistance technique; ii) le renforcement des compétences des cadres de l’INEC dans les domaines de statistiques descriptives, démographiques et sociales, économiques, en échantillonnage, informatique notamment; iii) l’analyse des besoins en formation des cadres des différents services producteurs de statistiques, et l’appui à leur formation; iv) l’appui technique à l’INEC pour la coordination, et la gestion du système IMIS; v) le développement d’un plan de collecte et de production des indicateurs en population et développement pour les besoins de planification, suivi et évaluation des programmes de réduction de la pauvreté aux niveaux national et régional. Un bulletin socio-démographique et économique pourrait être produit annuellement ou selon les nécessités pour les utilisateurs. Cette stratégie implique une forte collaboration avec les Agences PNUD, UNICEF (complémentarité avec DeV Info) et les partenaires appuyant le système statistique (BAD, BM).

Stratégie 4.2 : réalisation des opérations de collecte. Le quatrième programme a initié

en collaboration avec le PNUD les activités préparatoires du recensement général de la population et de l’habitat. Il a formalisé un projet de coopération sud-sud avec le Brésil pour le renforcement des compétences de l’INEC par le biais de l’Institut Brésilien de Géographie et de Statistiques (IBGE). Le progamme appuiera les activités du recensement (dénombrement, appui technique au traitement et à l’analyse des données et leur diffusion) ainsi qu’un fort plaidoyer pour la mobilisation des ressources. Dans le même sens, le programme appuiera la réalisation de la première Enquête Démographique et de Santé (EDS) en 2009 y inclus une enquête de séro-prévalence du VIH/sida. Des partenaires seront à rechercher.

Stratégie 4.3 : promotion des études et recherches en matière de population et

développement. Afin de combler le déficit en informations et données de base, il est indispensable de disposer de données sociodémographiques pour approfondir le diagnostic de la pauvreté, documenter le processus de changement démographique en mettant un accent particulier sur l’augmentation du poids démographique des jeunes et les conséquences d’une telle situation sur la demande sociale et les perspectives de développement Le programme soutiendra : i) le mapping de la vulnérabilité sociale des jeunes, jeunes filles et jeunes gens, afin de renforcer le plaidoyer sur les liens entre la jeunesse / la structuration de la population et la dynamique de la pauvreté; ii) l’analyse de l’impact socio-économique du VIH/Sida; iii) une étude qualitative sur la problématique de la migration des jeunes filles et garçons: facteurs de migration, perspectives d’avenir; iv) une étude qualitative sur les causes et les conséquences des inégalités et de iniquités de genre sur la réduction de la pauvreté, la croissance économique et le développement social. Cette stratégie sera mise en œuvre en collaboration avec le PNUD, OIM. Les ressources seront à mobiliser.

Stratégie 4.4 : Expérimentation d’un système de statistiques vitales (enregistrement état

civil). L’objet sera de tester et développer un modèle basé sur l’implication des communautés avant de le valider pour un passage au niveau national. Les orientations stratégiques seront précisées suite à l’évaluation du système d’enregistrement des naissances mis en place avec UNICEF et Plan International.

Le produit 5 : « Les questions de population, santé de la reproduction, et de genre sont effectivement prises en compte dans les départements clés des secteurs sociaux au niveau national en conformité avec la stratégie de réduction de la pauvreté et des objectifs du millénaire pour le développement».

Stratégie 5.1 : renforcement des capacités nationales pour la prise en compte des problèmes de

population, de santé de la reproduction et du genre comme point d’entrée au développement des programmes cadres ou sectoriel de développement.. Le programme actuel a initié un travail en profondeur d’intégration des questions de population dans les plans cadres nationaux. Il a soutenu la mise en place d’une équipe multi-sectorielle sous la tutelle de la DGP et a développé des instruments de suivi tels qu’un cadre d’indicateurs de suivi (processus, effet, impact). Le programme poursuivra son appui à la mise en place des mécanismes de suivi du DENARP. La mise en œuvre de cette stratégie nécessite la clarification du cadre institutionnel du suivi du plan d’action du DENARP.

Stratégie 5.2 : Développement de politiques sectorielles dans le domaine de la jeunesse et du

genre. Ces deux politiques sectorielles n’ont pu être concrétisées durant le programme 2003-2007.

Stratégie 5.3 : Promotion d’initiatives sous régionales dans le cadre du réseau des 	Jeunes AfriYan.

Stratégie 5.4 : Appui à une meilleure maitrise de la problématique migration / formation /

emploi des jeunes.

Stratégie 5.5 : renforcement des capacités de leadership des réseaux de jeunes en

population et développement.

Stratégie 5.6 : développement de la stratégie de plaidoyer et de communication sociale en relation

avec la promotion de la jeunesse, la problématique des migrations internes et internationales, le développement d’un système statistique et la redynamisation de l’enregistrement des naissances et des statistiques vitales.

Le produit 6 porte sur « Les questions de population, santé de la reproduction, et du genre sont prises en compte dans la mise en place d’un système d’alerte précoce et de prévention des crises ».

Stratégie 6.1 : Renforcement des capacités des cadres des institutions et de la société civile

en matière de protection, collecte et analyse rapide des données pour l’intégration de la dimension santé de la reproduction et les violences basées sur le genre dans les plans de contingence.

Stratégie 6.2 : Développement de recherches, études préliminaires qui s’avéreront

nécessaires pour la mise en place d’un système d’alerte et de prévention.

Stratégie 6.3 : Développement d’initiatives sous régionales en concertation avec OCHA et le

Bureau Régional sur les droits humains en relation avec la lutte contre les violences basées sur le genre.

- COMPOSANTE GENRE

La composante genre visera en conformité avec le Plan Stratégique UNFPA 2008-2011 l’élimination des disparités entre les hommes et les femmes et le renforcement des capacités des femmes et jeunes filles afin que celles-ci puissent exercer leurs droits particulièrement en santé de la reproduction et en l’absence de discrimination et de violence.

En relation avec le PNUAD, la composante genre  contribuera à l’effet programme en relation avec la promotion de  l’équité et de l’égalité entre hommes et femmes. Il est attendu une réduction des disparités et des inégalités entre les hommes et les femmes au plan juridique, social et économique, et au niveau de la décision se traduisant par : i) une prise en compte effective des droits humains, particulièrement des questions d’égalité de genre et d’équité dans les textes de lois; ii) un niveau accru de représentativité des femmes dans les instances de décision et dans le processus électoral ; iii) la réduction de la proportion de jeunes filles mariées avant l’age légal de 18 ans ; iv) l’amélioration du taux de scolarisation et de maintien des jeunes filles à l’école; v) la réduction des violences basées sur le genre y inclus les MGF.

Le produit 7 porte sur « Application effective des instruments de protection légale, sociale, politique prenant en compte la lutte contre les  violences basées sur le genre et la promotion de l’équité et de l’égalité de genre et des droits humains».

Stratégie 7.1 : 	mise en adéquation du cadre légal national avec les Conventions internationales et les besoins émergents dans le contexte de la Guinée Bissau.

Stratégie 7.2 : 	appui au développement et à la mise en œuvre d’une Politique Nationale pour

l’égalité et l’équité de genre (PNEEG).

Stratégie 7.3 : 	Mise en place d’un centre modèle pour l’accueil et l’accompagnement des victimes de violences basées sur le genre.

Stratégie 7.4 : 	renforcement de la stratégie de plaidoyer et de communication sociale afin d’impulser les modifications d’attitudes et de comportement dans le domaine du genre.

3.2.2 La structure financière du programme pays

Tableau 2 : Le budget total pour la mise en œuvre du programme pays 2008-2012 est de $ 12,900,000.

| Composante | Ressources ordinaires | Autres ressources | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Santé de la reproduction | 3,100,000 | 3,000,000 | 6,100,000 |
| Population et développement | 2,700,000 | 1,900,000 | 4,600,000 |
| Genre | 1,200,000 | 500,000 | 1,700,000 |
| Coordination du programme et assistance | 500,000 | - | 500,000 |
| Total | 7,500,000 | 5,400,000 | 12,900,000 |

Graph 1 : L’évolution du budget , des déboursements et des dépenses sur six ans

Source de données : ATLAS projects

En 2008 et 2009 on voit que les budgets prévus sont plus importants par rapports aux années qui suivent. On remarque aussi que parfois les dépenses sont supérieures aux déboursements. N’oublions pas que 2013 n’était pas prévue dans les dépenses dans le plan de départ. Les prévisions du budget étaient, pour les 3 composantes, telles que le graphique suivant le montre :

Graphique 2 : Prévision du budget par composante et par année

On voit que l’exécution budgétaire n’a pas suivi les prévisions et c’est probablement à cause du contexte politique et d’autres raisons que l’évaluation tentera d’élucider.

CHAP IV Méthodologie et approche d’évaluation

4.1 Les critères et les questions d’évaluation

Les critères choisis pour l’évaluation sont la pertinence, l’efficience et l’efficacité et les questions d’évaluation ont été formulées selon les 3 critères. Ci-après la matrice d’évaluation :

| DOMAINE D’INTERVENTION | QUESTIONS D’ÉVALUATION | CE QU’IL FAUT VÉRIFIER | SOURCES DE DONNÉES | MÉTHODE DE COLLECTE DES DONNÉES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Composante 1 : Analyse des domaines d’intervention |
| PERTINENCE |
| Santé de la reproduction | Les stratégies utilisées par l’UNFPA sont–elles cohérentes avec le contexte politique, économique, et social du pays? | Vérifier que l’accès des jeunes à l’information améliore l’accès aux services | Recensement général de la population et de l’habitat ; Stratégie Nationale de Réduction de la pauvreté ; Le Plan Stratégique National de lutte contre le SIDA Le CPAP2008-2012 ; Interview avec les bénéficiaires du programme ; Interviews avec les Intervenants | Revue de la documentation ; FGDs avec les jeunes ; FGDs avec les femmes ; Informateurs clés |
|  | Les stratégies utilisées par les partenaires d’exécution sont-elles cohérentes avec contexte politique, économique, et social du pays? | Vérifier que les partenaires de la société civile mettent en œuvre des activités qui touchent les problèmes la population | Le Plan Cadre des NU pour l’Aide au Devpnt de la GB 2008-2012 ; Rapport sur les OMD en GB ; Le Plan Stratégique National de lutte contre le SIDA Interviews | Revue de la documentation ; FGDs avec les jeunes ; FGDs avec les femmes ; Informateurs clés |
|  | Quelles sont les éventuels Gaps du programme pays de l’UNFPA? | Vérifier que les personnes vivant avec le VIH, les jeunes et les femmes adoptent des comportements à moindre risque et fréquentent plus les services de prévention | Les Rapports annuels du programme L’évaluation à mi-parcours du programme Les interviews avec les prestataires de services Interviews avec la SNLS | Revue de la documentation Informateurs clés FGDs avec les bénéficiaires |
|  | Quelles sont les capacités de l’UNFPA pour répondre aux priorités du pays | Vérifier que la mission de l’UNFPA permet de répondre aux problèmes du pays | Mission de l’UNFPA Le CPAP2008-2012 ; Les interviews avec le staff bureau | Revue de la documentation Informateurs clés |
|  |  | Vérifier que les ressources en personnel et financements répondent aux problèmes du pays | Recensement général de la population et de l’habitat ; Stratégie Nationale de Réduction de la pauvreté ; Le Plan Stratégique National de lutte contre le SIDA Le CPAP2008-2012 ; Les interviews avec le staff bureau Les interviews avec les partenaires UN | Revue de la documentation Informateurs clés |
| Population et développement | Comment les interventions ont promu la croissance économique et la création d’emplois | Vérifier que les activités de développement de la statistique ont rendu disponibles les statistiques attendues | Les rapports d’activités ; Les statistiques disponibles à l’Institut National de la statistique ; Le bulletin statistique ; Interviews | Revue de la documentation Informateurs clés |
|  |  | Vérifier que le bulletin statistique est largement diffusé et consulté pour la prise de décisions | Les visites Chez les partenaires d’exécution Les visites dans les régions Interviews | Observation Informateurs clés |
| genre | Comment les interventions en matière de genre ont amélioré l’accès aux services sociaux et aux infrastructures de base ? | Vérifier que les stratégies, produits et résultats de CPAP ont permis l’amélioration de l’accès des femmes aux services sociaux de base. | Les personnes bénéficiaires du programme Le personnel des HR et CS capacités en VBG Les autorités nationales/ les contreparties gouvernementales – Ministère de la Santé, Institut National pour les Femmes et les Enfants | Focus-group discussions informateurs clés |
|  | Comment les interventions en matière de genre ont amélioré les conditions de vie des femmes? | Vérifier que les femmes connaissent leurs droits Vérifier s’il y a des femmes violentés par les hommes et vice versa Vérifier si les femmes et surtout les jeunes filles sont respectées au lieu de travail Vérifier que le Ministère de l’éducation suit une politique du genre en matière de promotion des élèves du primaire au secondaire, du secondaire à l’université. | Interviews avec les bénéficiaires Interviews avec les partenaires d’exécution (société civile) Interviews avec les bénéficiaires Interviews avec les bénéficiaires Rapports Interviews avec les partenaires d’exécution Rapports | Revue de la documentation FGDs Informateurs clés |
| EFFICACITE |
| Santé de la reproduction | Comment les interventions en santé de la reproduction ont amélioré l’accès aux services sociaux et aux infrastructures de base ? | Vérifier que l’intégration de la PF , la santé maternelle et néonatale, la prévention du VIH/SIDA améliore l’accessibilité aux services. | Rapports annuels Evaluation à mi-parcours Interviews avec les bénéficiaires Staff UNFPA | Revue de la documentation Interviews avec les informateurs clés FGDs |
|  | Est-ce que le programme de l’UNFPA a réalisé les résultats planifiés ? Quelles sont les forces et les faiblesses du programme? Quelles sont les résultats inattendus positifs obtenus? | Vérifier la disponibilité et l’approvisionnement régulier en méthodes de PF Vérifier si les interventions en SR ont bénéficié du partenariat UN et autres ; Vérifier si le programme a généré une synergie avec les autres interventions | Rapports annuels Evaluation à mi-parcours Interviews avec les bénéficiaires Staff UNFPA Rapports UNDAF Rapports des projets Staff UNFPA Interviews avec partenaires | Revue de la documentation ; Informateurs clés |
|  | Comment les interventions en santé de la reproduction ont amélioré les conditions de vie des groupes vulnérables ? | vérifier si la disponibilité des services de SR a fait que femmes tombent moins malades, vérifier si les femmes ont plus de temps libre pour leurs activités | Rapports annuels Evaluation à mi-parcours Les informateurs clés Les bénéficiaires | Revue de la documentation Interviews avec les informateurs clés FGDs |
|  |  | Vérifier que l’adoption de comportements sans risque par les jeunes est réelle et qu’elle a eu un effet sur la fréquentation des services de prévention et l’absentéisme en classe | Les prestataires de services Les jeunes | Interviews avec les informateurs clés FGDs |
|  |  | Vérifier que les interventions en SR ont créés des emplois pour les jeunes | Les partenaires d’exécution Les bénéficiaires | Interviews avec les informateurs clés FGDs |
| Population et développement | Est-ce que toutes les activités prévues ont été réalisées selon les prévisions ? | Vérifier si le programme a permis de réviser le document de la stratégie de réd.de la pauvreté | Stratégie Nationale de Réduction de la pauvreté (version I et II) Les rapports du projet Projets ATLAS Interviews des partenaires d’exécution | Revue de la documentation Informateurs clés |
|  |  | Vérifier que l’évaluation du programme de réd.de la pauvreté et le RGPH ont répondu aux questions de population et développement prioritaires | Le RGPH Les rapports du projet Projets ATLAS | Revue de la documentation Informateurs clés |
| Genre | Y a-t il une loi révisée pour l’adapter aux questions du genre ? | Vérifier que les femmes ont perçu des changements | Interviews des partenaires d’exécution Rapport de l’Institut de la femme et de l’enfant Interviews avec les bénéficiaires | Revue de la documentation Informateurs clés FGDs |
|  |  | Vérifier que le programme a contribué à la réduction des violences conjugales. | Interviews des partenaires d’exécution Rapport de l’Institut de la femme et de l’enfant Interviews avec les bénéficiaires | Revue de la documentation Informateurs clés FGDs |
| EFFICIENCE |
| Santé de la reproduction | Est-ce que l’UNFPA a bien utilisé ses ressources (humaines et financières) dans la réalisation de sa contribution pour les priorités du pays? Que doit-il être fait pour assurer une utilisation plus efficiente des ressources dans le contexte spécifique du pays? | Vérifier que les activités réalisées ont reçu les inputs du staff bureau Vérifier qu’il y eu des recommandations pour rectification et si rectification a eu lieu après la revue à mi-parcours. | Rapports annuels Evaluation à mi-parcours Interviews avec les bénéficiaires Staff UNFPA Projets ATLAS | Informateurs clés FGDs Revue documentaire |
| Population et développement | Est-ce que les ressources prévues en matière de pop et devnt ont-elles été suffisantes | Vérifier les activités non exécutées et la raison de la non-exécution | Projets ATLAS Interview avec les partenaires d’exécution Interview avec le staff UNFPA | Vérification analytique Informateurs clés |
| genre | Est-ce que les ressources prévues en matière de genre ont-elles été suffisantes | Vérifier les activités non exécutées et la raison de la non-exécution | Projets ATLAS Interview avec les partenaires d’exécution Interview avec le staff UNFPA | Vérification analytique Informateurs clés |
| Composante 2 : Analyse du positionnement stratégique |
| ALIGNEMENT STRATEGIQUE |
|  | Déterminer, sur quel point le programme pays est aligné avec le plan Stratégique de l’UNFPA 2008-2011? Voir si le programme pays de l’UNFPA est aligné avec le cadre stratégique de l’ONU (UNDAF)? Et, si l’UNFPA travaille de façon effective avec les autres agences des NU en Guinée-Bissau? |  |  |  |
| RESPONSIVENESS |
|  | Démontrer, jusqu’á quel point l’UNFPA anticipe et répond aux changements significatifs de développement dans le contexte du pays dans ses trois focus areas d’intervention ? Citer, si possible, quelles sont les opportunités manquées dans la programmation de l’UNFPA? |  |  |  |
| Valeur Ajoutée |
|  | Analyser, jusqu’á quel point le programme pays de l’UNFPA ajoute des valeurs aux résultats/interventions d’autres acteurs de développement de la Guinée-Bissau ? Y a-t-il complémentarité ? |  |  |  |

4.2 Méthode de collecte de données et d’analyse

4.2.1 Revue de littérature

Pour la recherche de données  et informations contenues dans la littérature grise (grey littérature),il faut trouver toute la documentation qui a été faite autour du programme de coopération 2008-2012. Il s’agit essentiellement :

- Du Plan d’action du cinquième programme de coopération entre le GGB et l’UNFPA ;

- Du plan stratégique UNFPA 2008-2011 ;

- Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au Développement (PNUAD) 2008-2012 ;

- Revue conjointe à mi-parcours du programme de coopération RGB-PNUD-UNFPA-UNICEF 2008-2012 ;

- Revue annuelle du plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement :2008-2009-2010-2011-2012 ;

- Fourth Cooperation programme for GB 2003-2007 Final Evaluation;

- Country Office annual report-UNFPA 2008-2009-2010-2011-2012-2013(mi-annuel)

- Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au Développement (PNUAD) 2008-2012-Rapports annuels 2008-2009-2010-2011-2012 ;

- RGPH 2009

- V programa de cooperaçao entre o Governo da Guiné Bissau e o UNFPA 2008-2012-Plan de trabalho anual 2008-2009-2010-2011-2012 ;

- Les rapports de réunions de suivi du groupe technique de référence ;

- Les rapports de supervision ;

- Autres documents utiles

    - Interview avec les informateurs clés (key informants)

Pour collecter les données non contenues dans la littérature.

Les personnes chargées du suivi et de la mise en œuvre du programme les mieux indiquées sont :

-le staff  technique de l’UNFPA  chargé des 3 composantes ;

-les membres du groupe de référence ;

-les contreparties gouvernementales ;

-les prestataires de services dans les formations sanitaires (les médecins ; les infirmières)

-Les représentants des ONGs bénéficiaires (recipients) ;

4.2.3 Les focus group discussions

Pour recueillir le point de vue des bénéficiaires, on va composer 4 groupes : les jeunes garçons, les filles, les femmes, les agents de santé communautaire.  Les participants seront choisis autour des formations sanitaires (zone de rayonnement ? catchment area).

4.2. 4 Les observations

Pour des activités ou des interventions laissant des traces visibles : les équipements achetés, la prestation de service (la CPN, le VCT, la PF, le counselling,…) l’affichage des informations (ordinogrammes, la situation des indicateurs, affiches d’information sur les protocoles à suivre,….). Il y aura une checking liste des choses à vérifier mais nous utiliserons aussi

la technique de la « cliente mystérieuse » pour pouvoir évaluer la prestation de services par les personnes formées avec l’appui du programme.

4.3 Choix de l’échantillon des intervenants

L’échantillonnage va porter sur les formations sanitaires (hôpitaux et CS) ayant bénéficiées du programme 2008-2012 ainsi que sur le choix des participants aux interviews et les FGDs. Le mode de choix dépendra de la durée de l’évaluation et d’autres facteurs techniques.

Tableau 3 : Echantillon des intervenants

| Type d’intervenant | Institution | Bénéficiaire | Echantillon (nombre de personnes à contacter) |
| --- | --- | --- | --- |
| Le système des NU | UNFPA |  | Les chargés de programmes : 6 |
|  | OMS |  | 1 |
|  | UNICEF |  | 1 |
|  | UNDP |  | 1 |
|  |  |  | 9 |
| Le gouvernement | Le Ministère de la santé | SNLS | 1 |
|  |  | Dir rég de santé :2 | 2 Dir : 2 pers. |
|  |  | Hopitaux :5 | 5Hop : 3pers/Hx5 = 15pers |
|  |  | CS : 1/Hop | 5 CS : 2 pers/CSx5 =10 pers |
|  | Min de l’éco et plan | Inst Nat Stat | 1 |
|  |  | Dir Gén du Plan | 1 |
|  | Secr d’Etat jeunesse et culture | Institut de la Jeunesse; | 1 |
|  |  | For. Nat. Jeun.et pop. | 1 |
|  |  | Réseau National des assoc. de jeunes | 1 |
|  | Min de la Femme, famille, coh. Soc. et lutte contre la pauvreté | Institut de la femme et de l’enfant | 1 |
|  | Min de l’éduc nat | Inst Nat de Dvpnt de l’éduc INDE-APC | 1 |
|  |  |  | 35 |
| Les jeunes | Garçons | ZR des CS | 1 FGD : 6 pers x5 CS=30 |
|  | Filles | ZR des CS | 1 FGD : 6 pers x5 CS=30 |
| Les femmes |  | ZR des CS | 1 FGD : 6 pers x5 CS=30 |
| Les ASC |  | ZR des CS | 1 FGD : 6 pers x5 CS=30 |
|  |  |  | 120 |
|  |  | TOTAL | 166 |

La détermination de la taille de l’échantillon a été motivée par la durée de l’évaluation, les ressources disponibles, l’accessibilité ainsi que la représentativité des zones. Toutefois il est proposé de choisir les régions comme suit :

-CASHEU  au nord ; GABU dans la zone est ; SAB la capitale du pays ; les îles BIJAGOS ; BAFATA et BIOMBO

Tableau 4 : Echantillon des régions et sites à visiter

| Région | Critère de choix | Hôpital | CS |
| --- | --- | --- | --- |
| CACHEU | Plus accessible par rapport à OIO et BIOMBO : état des routes et infrastructures | Hôpital régional de Casheu dans Cantchungo, ( plus accessible par rapport à San Domingo, capacités pour accueillir les victimes de GBV) | INGORE |
| GABU | Plus éloigné du centre-ville et plus importants problèmes de marginalisation, présence d’un centre multifonctionnel des jeunes | Hôpital régional de Gabu | GABU CMI |
| BAFATA | Région très peuplée | Hôpital Régional de Bafata | BAFATA CMI |
| SAB | Une grande concentration de la population et donc plus de problèmes à traiter | Hôpital National Simao Mendes a la capacité de répondre aux pbs de SR | CS de Bairro de Ajuda |
| BUBAQUE | Eloignement et isolement du continent | Hôpital Marcellino Banca | Culbric |

4.4 Faisabilité de l’évaluation, limites et risques

L’évaluation est faisable car les résultats sont là, l’évaluation va les quantifier. Toute fois l’évaluation est limitée dans le temps et les ressources et donc tous les aspects ne seront pas touchés. C’est dans l’utilisation des méthodes bien étudiées durant l’évaluation sur des échantillons d’intervenants gouvernementaux, de la société civile , des Nations Unies et de bénéficiaires ainsi que la revue de la documentation que nous aurons des données recherchées. L’analyse par la triangulation permettra de tester la fiabilité des données collectées.

Les risques sont là également vu que la période est pluvieuse et cela limitera les déplacements de l’équipe d’évaluation, ce qui demandera une utilisation efficiente du temps. De plus un déplacement difficile dans les îles (BUBAQUE) augmentera les difficultés. Les risques de ne pas respecter les délais sont également là, ce qui demandera une logistique assez forte.

La disponibilité du personnel d’appui pour les enquêtes est également un facteur de réussite de l’évaluation au même titre que la disponibilité des ressources.

CHAP V le processus d’évaluation

5.1  Une vue d’ensemble du processus

L’évaluation doit se dérouler en cinq phases: la préparation, le concept, le travail de terrain, l’analyse, la rédaction du rapport d’évaluation  et la dissémination.

La préparation et le concept doivent s’effectuer par des actions suivantes :

- Réunion de présentation et d’orientation avec la Représentante et le staff du Bureau

- Mise en place, avec l’autorité gouvernementale de coordination du programme des mécanismes aux niveaux stratégique et techniques pour la gestion du processus : le groupe de référence existe

- Ces organes doivent également être orientés sur le processus d’évaluation.

- La validation des conclusions et la mise en œuvre des recommandations, par conséquent l’utilisation des résultats de l’évaluation par la partie nationale dépend de ces mécanismes

- Réception des documents préparés : une documentation des principaux documents cadres nationaux et ceux des nations a été préparé. S’y ajoutent les rapports périodiques et annuels des projets et ceux du bureau pays ainsi que les principales recherches menées au cours de la période.

- Lecture des documents et préparation du draft du concept de l’évaluation

- Le Chronogramme de l’évaluation ainsi que le calendrier des travaux de terrain

- Discussion du draft du concept

Le travail de terrain  consistera à collecter les données par des interviews et les observations par des visites au personnel d’exécution et aux bénéficiaires des hôpitaux de référence, les centres de santé et leurs zones de rayonnement  dans les régions sanitaires du pays et dans le SAB.

Après le travail de terrain on procèdera à l’analyse des données et à la rédaction du premier draft du rapport à être présenté au Groupe de Référence. Après les commentaires du groupe, l’équipe d’évaluation devra rédiger le rapport final. Ce rapport doit être largement diffusé le plus possible auprès des bénéficiaires, les autorités nationales, le Country Office et les principaux partenaires.

5.2 Composition de l’équipe et répartition des tâches

Le consultant chef de l’équipe aura pour tâche générale l’évaluation  des composantes du programme selon les parties 1, 2 et 3 du «Handbook sur la préparation et la conduite des évaluations et la supervision du consultant national ». Il doit fournir les orientations et guider le processus complet de l’évaluation et assurer la production du rapport de conception, le draft  et la version finale du rapport de l’évaluation.

Le consultant national doit appuyer le chef de l’équipe dans la réalisation de tâches et servira d’intermédiaire entre lui et les partenaires locaux pour une meilleure compréhension des objectifs de l’évaluation et une collecte de données réussie.

5.3 Ressources nécessaires et appui logistique

L’équipe d’évaluation sera appuyé par des enquêteurs à recruter ainsi que d’autres ressources à disponibiliser tels que les véhicules, les frais d’enquête, la communication dont le détail sera donné après avoir eu toutes les informations nécessaires (les coûts unitaires, les distances entre les régions, la disponibilité des moyens….)

Table 5 : Budget de l’évaluation (5 régions à visiter)

| Activité | Coût unitaire | Quantité | Coût total |
| --- | --- | --- | --- |
| Personnel d’appui | 25,000 F CFA | 12 jrs pour 2 personnes | 600,000 F CFA |
| Frais de communication | 3,000 FCFA | 12jrs pour 2 pers (2 consultants) | 72,000 F CFA |
| DSA chauffeurs | 25,000 F CFA | 12 jrs pour 1 Chauff | 300,000 F CFA |
| Perdiem consultant local | 50,000 F CFA | 1 Consultant pr 12 jrs | 600,000 F CFA |
| TOTAL |  | 1,572,000 FCFA |

5.4 Le Plan de travail

| Activité | Période | Observation (dates) |
| --- | --- | --- |
|  | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | Sem6 | Sem7 | Sem8 |  |
| Phase de préparation |  |  |  |  |  |  |  |  | 12-13 sept |
| Design report |  |  |  |  |  |  |  |  | 16-24 sept |
| Compiler la documentation |  |  |  |  |  |  |  |  | 16-23 sept |
| Soumission du design report au groupe de Réf |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 sept |
| Examen du Design report |  |  |  |  |  |  |  |  | 25-30 sept |
| Révision du Design Report |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 sept |
| Elaboration des Outils de collecte (questionnaire et guides) |  |  |  |  |  |  |  |  | 01-02 oct |
| Recrutement personnel d’appui |  |  |  |  |  |  |  |  | 01-02 oct |
| Travail de terrain* |  |  |  |  |  |  |  |  | 03-16 oct |
| Premières recommandations |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 oct |

*Voir le détail du travail de terrain en annexe

Annexe :

Calendrier de travail adapté par Mamadou, Viegas et Aida

| Jour et date | Régions à visiter | Sites |
| --- | --- | --- |
| Mardi: 01oct |  Discussion du calendrier au bureau  Elaboration des guides/questionnaires |  |
| Mercredi :02 oct | Elaboration des guides/questionnaires |  |
| Jeudi : 03 oct | BISSAU | Hosp Simão Mendes, Direcção Regional do SAB, CS Bairo de Ajuda, SNLS |
| Vendredi : 04 oct | Départ à BUBAQUE |  |
| Samedi et Dimanche : 05-06 oct | BUBAQUE | Direcção Regional de Saude HOP CS FGDs Problème de déplacement entre les îles |
| Lundi : 07oct | BISSAU | FGDs l’Institut National de la femme et de l’enfant ; Institut National de la Jeunesse ; (Centre Multifonctionnel); INDE -APC Institut National de la Statistique ; Direction Général du Plan |
| Mardi à Mercredi : 08-09 oct | BAFATA | HOP CS FGDs |
| Jeudi à vendredi:10-11 oct | GABU | HOP CS FGDs |
| Lundi 14 oct | CACHEU | HOP CS  FGDs |
| Mardi –Mercredi 15 -16 Oct | Bureau | Staff UNFPA+ UN |
| Jeudi 17 | Bureau | Premiers Récommendations de l’évaluation |

# Footnotes

Plan Opérationnel de Passage à l’échelle nationale des interventions à Haut Impact sur la Mortalité Infanto juvénile en Guinée Bissau. Mars-avril 2011.

Estimation de l’Institut National de la Santé pour 2010. Le MICS IV donne un taux de 103 pour 1000 comme moyenne nationale.

Plan Opérationnel de Passage à l’échelle nationale des interventions à Haut Impact sur la Mortalité Infanto juvénile en Guinée Bissau (mars-avril 2011).

Enquête sur la prévalence du VIH dans la communauté. INASA. Décembre 2010.

Evaluation d’effets CPD 2008-2012, Rapport provisoire, Avril 2013

La période a été étendue jusqu’en 2014 suite aux troubles et insécurité dans le pays en 2012 qui ont retardé certaines activités

Voir à lafin du document