Évaluation Final du Programme Pays 2008-2012 de la Guinée-Bissau

Réponse de Gestion

UNFPA

| Cluster 1: Recommandations du niveau stratégique |
| --- |
| Recommandation numero 1 | Pour: Bureau UNFPA-Bissau | Níveau de Priorité: 1 |
| L’UNFPA doit continuer à déterminer ses propres orientations stratégiques comme préalable à l’élaboration du programme pays en tenant compte des priorités nationales et des besoins de la population. |
| Réponse de Gestion - Acceptée |
| Action (s) Clé (s) Le Bureau continuera à aligner les Actions de coopération avec le pays sur les priorités nationales du DENARP et le PS d’UNFPA en tenant en compte le redressement des faiblesses de la coordination des interventions et les besoins du couche de la population la plus vulnérable. l’instabilité du personnel ainsi que des changements fréquents au niveau de la prise de décision.sur les besoins de la population Les priorités nationales focaliser la faiblesse de la coordination des interventions, l’instabilité du personnel ainsi que des changements fréquents au niveau de la prise de décision. | Délai | Unité (s) Responsable (s) | Actualisation de l’état de mise en œuvre annuel |
|  |  |  | Etat (en cours ou complet) | Commentaire |
|  | 2015 | M&E et Programme |  | L’action fera objet de la préparation du prochain programme 2016-2020 |

| Recommandation número 2 | Pour : Bureau Résident des NU Bureau pays | Níveau de Priorité: 1 |
| --- | --- | --- |
| Le cadre commun des nations unies pour l’aide au développement est une bonne pratique si la coordination thématique est renforcée et si toutes les agences en ont la même compréhension et appropriation. |
| Réponse de Gestion - Acceptée |
| Action (s) Clé (s) Les mécanismes de coordination des Agences des Nations Unies seront renforcés pour assurer une implémentation et un suivi efficace de l’UNDAF et la mise en œuvre des initiatives communes. | Délai | Unité (s) Responsable (s) | Actualisation de l’état de mise en œuvre annuel |
|  |  |  | Etat (en cours ou complet) | Commentaire |
|  | 2015 | M&E de la Coordination du SNU |  | L’action fera objet de la préparation du prochain programme 2016-2020 |

| Recommandation número 3 | Pour : Bureau UNFPA-Bissau Bureau pays | Níveau de Priorité: 1 |
| --- | --- | --- |
| Pour augmenter sa valeur ajoutée et sa visibilité, l’UNFPA doit procéder aux recrutements nécessaires |
| Réponse de Gestion - Acceptée |
| Action (s) Clé (s) Recruter le VNU pour la section de Communication du Bureau, | Délai | Unité (s) Responsable (s) | Actualisation de l’état de mise en œuvre annuel |
|  |  |  | Etat (en cours ou complet) | Commentaire |
|  | 2014 | Section des opérations du Bureau | complété | VNU recruté et en service |

| Recommandation o número 5 | Pour : : Bureau Régionale et Bureau UNFPA-Bissau Bureau pays | Níveau de Priorité : 1 |
| --- | --- | --- |
| le personnel doit améliorer sa compréhension de la différence entre normes et procédures |
| Réponse de Gestion - Acceptée |
| Action (s) Clé (s Prendre des actions à travers les sessions de learning afternoons et les webinars du Siège et du Bureau Régional pour faire comprendre au personnel de l’UNFPA la différence entre les Normes et Procédures de l’Organisation. | Délai | Unité (s) Responsable (s) | Actualisation de l’état de mise en œuvre annuel |
|  |  |  | Etat (en cours ou complet) | Commentaire |
|  | 2015 | Section des opérations du Bureau | En cours |  |

| Recommandation número 4 | Pour : Bureau Régionale et Bureau UNFPA-Bissau Bureau pays | Níveau de Priorité: 2 |
| --- | --- | --- |
| l’UNFPA devrait explorer la collaboration avec le secteur privé pour son expertise dans certains domaines et mobiliser d’autres ressources substantielles |
| Réponse de Gestion - Acceptée |
| Açtion (s) Clé (s) Le bureau se propose de mener des activités de mobilisation de fonds auprès des compagnies de réseaux de téléphones Mobiles en faveur de la communication entre l’INASA, le MINSAP et les CS. | Délai | Unité (s) Responsable (s) | Actualisation de l’état de mise en œuvre annuel |
|  |  |  | Etat (en cours ou complet) | Commentaires |
|  | 2014 | Section de communication | en cours | Action de mobilisation de ressources auprès de la compagnie MTN en cours d’implementation. |

| Recommandation o número 5 | Pour : Bureau UNFPA-Bissau Bureau pays | Níveau de Priorité: 2 |
| --- | --- | --- |
| Le personnel du bureau pays doit renforcer le travail conjoint entre le programme et les opérations |
| Réponse de Gestion - Acceptée |
| Açtion (s) Clé (s) Le Bureau a établi des réunions conjointe Programmes/Opérations et des sessions de Learning Afternoon pour le renforcement de la synergie entre ces deux composantes. | Délai | Unité (s) Responsable (s) | Actualisation de l’état de mise en œuvre annuel |
|  |  |  | Etat (en cours ou complet) | Commentaire |
|  | 2014 | AR/DO | en cours | Réunions conjointes mensuelle établi entre la sections d’opérations et programme. |

| Cluster 2: Recommandations du niveau programmatique |
| --- |
| Recomendation numero 2 | Pour: Bureau UNFPA-Bissau | Níveau de Priorité : 1 |
| Former plus de personnes dans les SONU, SR et PF |
| Response de Gestion - Acceptée |
| Açtion (s) Clé (s) Le Bureau se propose de continuer la formation en cours du personnel des structures de santé en SONU, SR et PF | Délai | Unité (s) Responsable (s) | Actualisation de l’état de mise en œuvre annuel |
|  |  |  | Etat (en cours ou complet) | Commentaire |
|  | 2015 | Section Santé de la Reproduction | en cours | Formation de sages-femmes avec l’ENS en cours |

| Recomendation numero 6 | Pour: Système des NU Partenaire gouvernemental | Níveau de Priorité : 1 |
| --- | --- | --- |
| Contribuer à une solution durable au problème de courant dans les hôpitaux |
| Response de Gestion - Acceptée |
| Açtion (s) Clé (s) Le Bureau mènera des actions pour approfondir la coopération avec l’Union Européen pour doter progressivement les CS de panneaux solaires. | Délai | Unité (s) Responsable (s) | Actualisation de l’état de mise en œuvre annuel |
|  |  |  | Etat (en cours ou complet) | Commentaire |
|  | 2015 | MINSA/Section SR | En cours | Actions avec l’UE en cours |

| Recomendation numero 1 | Pour: Partenaire gouvernemental | Níveau de Priorité : 2 |
| --- | --- | --- |
| Elaborer une politique de rétention du personnel au niveau des formations sanitaires et envisager un système de financement basé sur les performances |
| Response de Gestion - Acceptée |
| Açtion (s) Clé (s) Le Bureau et le MINSA Approfondiront l’étude sur la gratuité des services et le payement du personnel sous la base de performances pour la prise en charge dans le secteur de la santé. | Délai | Unité (s) Responsable (s) | Actualisation de l’état de mise en œuvre annuel |
|  |  |  | Etat (en cours ou complet) | Commentaire |
|  | 2015 | MINSA/Section SR | en cours | la gratuité des services peut commencer en 2014 |

| Recomendation numero 3 | Pour: Bureau UNFPA-Bissau Partenaire gouvernemental | Níveau de Priorité : 2 |
| --- | --- | --- |
| Mise en place d’un système de maintenance et de redistribution des équipements |
| Response de Gestion - Acceptée |
| Açtion (s) Clé (s) Le Bureau et le MINSA établiront un système de suivi régulier de la distribution des équipements et organiseront des missions d’évaluation de l’état et des conditions de leurs manutentions et fonctionnement. | Délai | Unité (s) Responsable (s) | Actualisation de l’état de mise en œuvre annuel |
|  |  |  | Etat (en cours ou complet) | Commentaire |
|  | 2015 | MINSAP/Section Opérations | en cours | Le système de suivi a été mis en place |

| Recomendation numero 4 | Pour: Bureau UNFPA-Bissau | Níveau de Priorité : 2 |
| --- | --- | --- |
| Renforcer la participation communautaire |
| Response de Gestion - Acceptée |
| Açtion (s) Clé (s) Le Bureau continuera la formation de paires éducatrices, des ONG et des mutuelles de santé pour améliorer les références en Santé de la Reproduction. | Délai | Unité (s) Responsable (s) | Actualisation de l’état de mise en œuvre annuel |
|  |  |  | Etat (en cours ou complet) | Commentaire |
|  | 2015 | Section SR | en cours |  |

| Recomendation numero 5 | Pour: Bureau UNFPA-Bissau Partenaire gouvernemental | Níveau de Priorité : 2 |
| --- | --- | --- |
| Faire une planification annuelle participative et décentralisée. |
| Response de Gestion - Acceptée |
| Açtion (s) Clé (s) Le Bureau et le Ministère du Plan ont inclu dans le processus de planification annuelle des activités des PTA, la prise en compte du programme annuel des Direction des Aires Sanitaires. | Délai | Unité (s) Responsable (s) | Actualisation de l’état de mise en œuvre annuel |
|  |  |  | Etat (en cours ou complet) | Commentaire |
|  | 2014 | AR-Programme | complété | programme annuel des Direction des Aires Sanitaires inclus dans la planification 2014 des PTA. |

| Recomendation numero 7 | Pour: Bureau UNFPA-Bissau Partenaire gouvernemental | Níveau de Priorité : 2 |
| --- | --- | --- |
| Elaborer un programme national de renforcement du système M&E avec une forte composante des statistiques hospitalières |
| Response de Gestion - Acceptée |
| Açtion (s) Clé (s) Le bureau et le Ministère du Plan ont inclus dans le PTA 2014 de Population et développement les actions de renforcement de l’INASA pour la collecte des statistiques hospitalières. | Délai | Unité (s) Responsable (s) | Actualisation de l’état de mise en œuvre annuel |
|  |  |  | Etat (en cours ou complet) | Commentaire |
|  | 2014 | AR-Programme | complété | La collecte des statistiques hospitalières est incluse dans le PTA 2014 de Population et Développement. |

| Recomendation numero 8 | Pour: Bureau UNFPA-Bissau | Níveau de Priorité : 3 |
| --- | --- | --- |
| Documenter les bonnes pratiques et les renouveler |
| Response de Gestion - Acceptée |
| Açtion (s) Clé (s) Le Bureau va adopter le principe de documentation et de partage des “Bonnes Pratiques” entre les membres du staff. | Délai | Unité (s) Responsable (s) | Actualisation de l’état de mise en œuvre annuel |
|  |  |  | Etat (en cours ou complet) | Commentaires |
|  | 2015 | Sections M&E/ Communication | en cours |  |

| Clusters 3: Recomendações associadas a temas transversais |
| --- |
| Recomendação numero | Para ………. | Nível de Prioridade …. |
| Il n’y a pas de recommandations sur les thèmes transversaux. |
| Resposta da Gestão – N/A |
| Ação (s) Chave | Prazo | Unidades Responsáveis (s) | Atualização do estado de implementação anual |
|  |  |  | Estado (a decorrer ou completo) | Comentários |